Предложение по открытию проекта

 «Повышение финансовой грамотности населения Тимашевского района

 в 2022 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Показатели |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Инициатор проекта | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2 | Наименование проекта  | Повышение финансовой грамотности населения Тимашевского района в 2022 году |
| 3 | Цель проекта  | Формирование у населения МО Тимашевский район разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, а также повышение эффективности защиты интересов потребителей финансовых услуг, прирост уровня финансовой грамотности и позитивные изменения финансового поведения школьников и жителей района, информирование граждан о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты |
| 4 | Задачи проекта  | Организация комплекса мероприятий, способствующих повышению уровня финансовой грамотности в сфере налогообложения, грамотному и эффективному использованию финансовых инструментов в целях улучшения своего благосостояния, оптимальному распределению своих материальных и трудовых ресурсов, пониманию сущности кредитных ресурсов, разумному управлению возможность привлечения заемных средств. |
| 5 | Соответствие стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | Соответствует: 1) [Стратегии](https://xn--c1adicrjgmp.xn--p1ai/images/stories/doc/er/doc/2018/4%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%A1%D0%AD%D0%A0%20%D0%B4%D0%BE%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.zip) повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 гг.;2) Подпрограмме «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» от 5 октября 2015 года № 943;3) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года. |
| 6 | Социальная значимость проекта, направленность на повышение уровня жизни населения муниципального образования Тимашевский район | Направлен на охват комплексными мероприятиями различных целевых аудиторий населения района, ориентирован на повышение уровня финансовой грамотности населения, в том числе и учащихся старших классов образовательных учреждений, студентов ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов», НОУ СПО «Северо-Кавказский техникум «Знание», Тимашевского филиала ГБПОУ «Кущевский медицинский колледж»  |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации проекта  | 1. проведение открытых уроков по повышению финансовой грамотности в образовательных учреждениях для учащихся старших классов – не менее 20 уроков;
2. проведение открытых уроков по повышению финансовой грамотности в техникумах Тимашевского района – не менее 3 уроков;
3. количество учащихся, принявших участие в открытых уроках – не менее 400 человек;
4. количество студентов, принявших участие в открытом уроке – не менее 20 человек;
5. количество распространенных информационных материалов по вопросам повышения уровня финансовой грамотности, предоставленных министерством экономики Краснодарского края - не менее 10 тыс. экземпляров, количество публикаций информационных материалов по вопросам повышения финансовой грамотности в СМИ – не менее 5 публикаций.
 |
| 8 | Взаимосвязь с муниципальными программами | отсутствует |
| 9 | Предполагаемый срок начала реализации проекта | Март 2022 |
| 10 | Предполагаемый срок окончания реализации проекта  | Декабрь 2022 |
| 11 | Планируемое количество участников - субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | - |
| 12 | Способы достижения целей, основные мероприятия проекта, содержание работ | Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа:1 этап: март 2022 г.2 этап: октябрь 2022 г. |
| 13 | Предполагаемые риски реализации проекта  | Отсутствие участников семинаров |
| 14 | Иные сведения, касающиеся реализации проекта (в т.ч. проведение общественных обсуждений проектного предложения) | Общественное обсуждение проектного предложения с 01.02.2022 по 08.02.2022 |

Оценка бюджета проекта (с указанием источников)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| - | - | - | - | - |

Предполагаемая управленческая группа

и предполагаемая команда проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель | начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район Гусев Даниил Юрьевич |
| Администратор | Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район Калугина Виктория Викторовна |
| Координатор | Главный специалист отдела экономки и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район Верещагина Татьяна Анатольевна |
| Исполнители | исполнители проекта:- методист МБУ «Центр развития образования администрации муниципального образования Тимашевский район Сердюцкая Елена Юрьевна (по согласованию);- специалист по кадрам ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов» Ситова Тамара Николаевна (по согласованию);- директор Тимашевского филиала НЧОУ СПО Северо-Кавказский техникум «Знание» Волошина Нино Акакиевна (по согласованию);- методист Тимашевского филиала ГБПОУ «Кущевский медицинский колледж» Мурай Марина Викторовна (по согласованию);- ведущий специалист отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район Кондрашова Юлия Владимировна;- ведущий специалист управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район Рягузова Юлия Анатольевна;- представитель дополнительного офиса № 8619/0499 ПАО «Сбербанк России» (по согласованию);- представитель дополнительного офиса Краснодарского регионального отделения филиала АО «Россельхозбанк» (по согласованию);- представитель дополнительного офиса ПАО КБ «Центр-Инвест» (по согласованию);- представитель дополнительного офиса «Тимашевский» ООО КБ «Кубань Кредит» (по согласованию);- представитель Тимашевского дополнительного офиса «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» (по согласованию);- представитель операционного офиса № 348 «РНКБ Банк» (ПАО) (по согласованию);- представитель страхового агентства ООО «Югория» (по согласованию);- представитель Тимашевского отделения ООО «Альфа-страхование – ОМС» Краснодарского филиала «Сибирь» (по согласованию);- начальник отдела по работе со СМИ администрации МО Тимашевский район Звонова Елена Геннадьевна;- начальник отдела бухгалтерского и налогового учета, отдела оценки экспертизы Союза «Тимашевская торгово-промышленная палата» Шпыгарь Ирина Юрьевна (по согласованию);- специалист Управления Пенсионного фонда РФ ГУ в Тимашевском районе (по согласованию);- начальник МКУ КМЦ «Перспектива» администрации МО Тимашевский район Клименко Игорь Игоревич (по согласованию). |
| Куратор | Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район Скрипиль Ирина Александровна |

Прошу рассмотреть предложение по открытию проекта «Повышения финансовой грамотности населения Тимашевского района в 2022 году».

Исполняющий обязанности начальника

отдела экономики и прогнозирования

администрации муниципального

образования Тимашевский район И.А. Прокопец