Предложение по открытию проекта

«Повышение финансовой грамотности населения Тимашевского района

в 2020 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Показатели |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Инициатор проекта | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2 | Наименование проекта | Повышение финансовой грамотности населения Тимашевского района в 2020 году |
| 3 | Цель проекта | Формирование у населения МО Тимашевский район разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, а также повышение эффективности защиты интересов потребителей финансовых услуг, прирост уровня финансовой грамотности и позитивные изменения финансового поведения школьников и жителей района, информирование граждан о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты |
| 4 | Задачи проекта | Организация комплекса мероприятий, способствующих повышению уровня финансовой грамотности в сфере налогообложения, грамотному и эффективному использованию финансовых инструментов в целях улучшения своего благосостояния, оптимальному распределению своих материальных и трудовых ресурсов, пониманию сущности кредитных ресурсов, разумному управлению возможность привлечения заемных средств. |
| 5 | Соответствие стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | Соответствует:  1) [Стратегии](https://xn--c1adicrjgmp.xn--p1ai/images/stories/doc/er/doc/2018/4%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%A1%D0%AD%D0%A0%20%D0%B4%D0%BE%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.zip) повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 гг.;  2) Подпрограмме «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» от 5 октября 2015 года № 943;  3) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года. |
| 6 | Социальная значимость проекта, направленность на повышение уровня жизни населения муниципального образования Тимашевский район | Направлен на охват комплексными мероприятиями различных целевых аудиторий населения района, ориентирован на повышение уровня финансовой грамотности населения, в том числе и учащихся старших классов образовательных учреждений, студентов ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов», Северо-Кавказский техникум «Знание», пенсионеров, работников трудовых коллективов предприятий |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации проекта | Количество участников экскурсий учащихся образовательных учреждений (школ) в кредитные учреждения составит не менее 50 чел.,  охват образовательных учреждений (школ) открытыми уроками – 100%,  участие в открытых уроках - не менее 500 учащихся образовательных учреждений, охват обучающими семинарами населения составит не менее 100 чел.,  количество распространенных информационных материалов по вопросам повышения уровня финансовой грамотности, предоставленных министерством экономики Краснодарского края - не менее 10 тыс. экземпляров, количество публикаций информационных материалов по вопросам повышения финансовой грамотности в СМИ – не менее 5 публикаций. |
| 8 | Взаимосвязь с муниципальными программами | отсутствует |
| 9 | Предполагаемый срок начала реализации проекта | Апрель 2020 |
| 10 | Предполагаемый срок окончания реализации проекта | Декабрь 2020 |
| 11 | Планируемое количество участников - субъектов малого и среднего предпринимательства  при реализации мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | - |
| 12 | Способы достижения целей, основные мероприятия проекта, содержание работ | Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа:  1 этап: апрель 2020 г.  2 этап: ноябрь 2020 г. |
| 13 | Предполагаемые риски реализации проекта | Отсутствие участников семинаров |
| 14 | Иные сведения, касающиеся реализации проекта (в т.ч. проведение общественных обсуждений проектного предложения) | Общественное обсуждение проектного предложения с 05.03.2020 по 12.03.2020 |

Оценка бюджета проекта (с указанием источников)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| - | - | - | - | - |

Предполагаемая управленческая группа

и предполагаемая команда проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель | начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район  Гусев Даниил Юрьевич |
| Администратор | Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район Калугина Виктория Викторовна |
| Координатор | Главный специалист отдела экономки и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район Верещагина Татьяна Анатольевна |
| Исполнители | исполнители проекта:  - методист МБУ «Центр развития образования администрации муниципального образования Тимашевский район  Сердюцкая Елена Юрьевна (по согласованию);  - специалист по кадрам ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов» Ситова Тамара Николаевна (по согласованию);  - заместитель директора по воспитательной работе Северо-Кавказского техникума «Знание» Муравьева Лидия Александровна (по согласованию);  - ведущий специалист отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район Кондрашова Юлия Владимировна;  - ведущий специалист управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район Фроленко Инна Александровна;  - представитель дополнительного офиса № 8619/0499 ПАО «Сбербанк России» (по согласованию);  - представитель дополнительного офиса Краснодарского регионального отделения филиала АО «Россельхозбанк» (по согласованию);  - представитель дополнительного офиса ПАО КБ «Центр-Инвест» (по согласованию);  - представитель дополнительного офиса «Тимашевский» ООО КБ «Кубань Кредит» (по согласованию);  - представитель Тимашевского дополнительного офиса «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» (по согласованию);  - представитель операционного офиса № 348 «РНКБ Банк» (ПАО) (по согласованию);  - представитель страхового агентства ПАО «Ингосстрах» (по согласованию);  - представитель Тимашевского отделения ООО «Альфа-страхование – ОМС» Краснодарского филиала «Сибирь» (по согласованию);  - помощник главы (СМИ) администрации МО Тимашевский район Звонова Елена Геннадьевна;  - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета, отдела оценки экспертизы Союза «Тимашевская торгово-промышленная палата» Шпыгарь Ирина Юрьевна (по согласованию);  - специалист Управления Пенсионного фонда РФ ГУ в Тимашевском районе (по согласованию);  - специалист Межрайонной инспекции ФНС России № 10 (по согласованию);  - координатор по работе с молодежью МКУ КМЦ «Перспектива» администрации МО Тимашевский район Исаенко Ян Антонович (по согласованию). |
| Куратор | Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район Скрипиль Ирина Александровна |

Начальник отдела

экономики и прогнозирования

администрации муниципального

образования Тимашевский район Д.Ю. Гусев