Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

за 2018 год

(на основе данных ответственных исполнителей программ)

В отчетном периоде осуществлялась реализация 9 муниципальных программ с объемом финансирования за счет всех источников в размере                    12 707 091,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- бюджет поселения 9168,9 тыс.рублей;

- краевой бюджет 3538,2 тыс.рублей.

Средний уровень исполнения программ составил 70,3%, при этом средства краевого бюджета освоены на 100,0%, местного бюджета на 55,9%.

По программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Новоленинском сельском поселении Тимашевского района на 2017 -2019 годы» израсходовано 2,0 тыс. рублей. Изготовлены информационно-пропагандистские материалы по пожарной безопасности 800 шт.

Ожидаемая эффективность Программы достигнута в полном объеме.

Повышению эффективности сферы культуры поселения способствует выполнение мероприятий программы «Развитие культуры Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» на 2018-2020 годы На реализацию мероприятий данной программы направлено 3914,2 тыс.рублей, в том числе 1456,5 тыс.рублей краевой бюджет.

За отчетный период «Новоленинским ЦКСД» проведено 498 мероприятий различной направленности, которые посетили свыше 32,747 тыс. человек. С целью реализации творческих способностей жителей организована  работа 11 клубных формирований, с количеством занимающихся 395 человек.

Ожидаемая эффективность Программы достигнута в полном объеме.

Для реализации основных мероприятий в области молодёжной политики действует муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории  Новоленинского сельского поселения Тимашевского района» на 2018-2020 годы направлено 28,4 тыс.рублей.

В рамках реализации программы проведено более 35 мероприятий направленные на пропаганду здорового образа и патриотического воспитания.

Заключено  договора гражданско-правового характера о временном трудоустройстве несовершеннолетних в летний период, трудоустроено 5 человек.

Ожидаемая эффективность Программы достигнута.

На реализацию программы «Благоустройство территории Новоленинского сельского поселения Тимашевского района на  2018-2020  годы» направлено 1864,9 тыс.рублей.

В целом полученные результаты реализации программных мероприятий свидетельствуют о достижении ожидаемой эффективности Программы.

На реализацию программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2018-2020 годы» направлено 426,3 тыс.рублей.

В рамках программы приобретено 800 метров водопроводной трубы, а также насос погружной. Газификация ул. Восточной запланирована на 2019 год, планируется вступление в программу софинансирования.

В целом эффективность Программы достигнута.

В ходе выполнения программы «Управление муниципальным имуществом на 2018-2020 годы» за счет бюджета поселения направлено 36,0 тыс.рублей.

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность Программы достигнута в полном объеме:

- за отчетный период оформлен один земельный участок.

В реализацию программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы на 2018-2020 годы» направлено 2287,9 тыс.рублей, в том числе из краевого бюджета 1759,7 тыс.рублей.

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность Программы достигнута.

В ходе выполнения программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Новоленинском сельском поселении Тимашевского района на 2018-2020 годы»  было оказано содействие для участия малого и среднего предпринимательства в краевых и районных ярмарках и семинарах.

В ходе реализации программы  было реализовано мероприятие по изготовлению информационного материала для малого и среднего предпринимательства на сумму 2,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения программы «Информационное обеспечение населения Новоленинского сельского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы», было направлено 105,0 тыс.рублей.

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность Программы достигнута в полном объеме:

- изготовлена и выпущена газета «Новоленинские вести» в количестве 40 шт;

- приобретено лицензионное программное обеспечение;

Выполнение мероприятий программы позволило обеспечить оперативное освещение в СМИ важнейших общественно-политических, социально-культурных событий  Новоленинского сельского поселения, деятельности администрации, Совета Новоленинского сельского поселения с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети "Интернет" и других способов.

Анализ исполнения действующих муниципальных программ показал, что большинство программ реализованы эффективно и способствовали решению вопросов местного значения исходя из интересов населения.

Учитывая вышеизложенное, для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2019 году, ответственным исполнителям программ рекомендую:

1. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку программных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

2. Усовершенствовать  механизм мониторинга за ходом реализации программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств для  достижения плановых показателей эффективности.

4. При разработке муниципальных программ осуществлять конкретизацию целей и задач, обеспечивать наличие измеримых показателей, позволяющих наиболее эффективно контролировать ход их реализации и определять  результативность мероприятий.

Кроме того, новые муниципальные программы необходимо вынести на рассмотрение Совета Новоленинского сельского поселения Тимашевского района не позднее 1 июля 2018 года.

Ведущий специалист администрации

Новоленинского сельского

поселения Тимашевского района                                                   С.В.Пасечная