**Прокуратурой выявлены факты незаконного продления срока исполнения муниципального контракта**

Прокуратурой района при проведении проверки установлено, что должностными лицами администрации Днепровского сельского поселения допущены нарушения законодательства в сфере о закупок.

Установлено, что при заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным администрацией поселения контрактам на выполнение геологических (инженерных) изысканий, а также на выполнение работ по разработке проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кузнечной, Днепровского сельского поселения» нарушены требования ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Установленные дополнительными соглашениями основания для изменения сроков выполнения контрактов не предусмотрены указанной правовой нормой.

С учетом этого, прокуратурой района в отношении главы сельского поселения возбуждено два дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, если возможность изменения не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе), по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов.

Помощник прокурора района А.А. Симонян

30.08.2023